**УТВерждён:**

 **Решением**

 **Коллегии Счётной палаты**

 **Ульяновской области**

от 13.09.2023 № 25/2023

 (протокол от 13.09.2023 № 12-2023)

**ОТЧЕТ**

**по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль за ходом реализации национальных (региональных) проектов на территории Ульяновской области за шесть месяцев 2023 года».**

**Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:**

- пункт 1.11 плана деятельности Счётной палаты Ульяновской области на 2023 год, утвержден Решением Коллегии Счётной палаты Ульяновской области от «28» декабря 2022 г. №50/2022 (протокол №18-2022)

**Цель проверки:**

Уровень исполнения бюджетных ассигнований при реализации региональных проектов; уровень контрактации в рамках реализации региональных проектов; выявление недостатков в ходе реализации проектов (при их наличии); внесение предложений по устранению выявленных недостатков.

**Предмет проверки:** исполнение бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию региональных проектов за шесть месяцев 2023 года.

**Объект проверки:** областной бюджет Ульяновской области.

**Срок проведения:** с 01.08. по 11.09.2023 года.

В целях реализации основных положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"**,** от21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» на территории Ульяновской области реализуется 47 региональных (федеральных) проектов в рамках 12 национальных проектов. В реализации данных проектов участвуют 11 главных распорядителей бюджетных средств Ульяновской области.

Мониторинг проведен на основании отчетов о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 01.07.2023 года и включает в себя:

* Анализ структуры плановых бюджетных ассигнований, направленных на реализацию региональных проектов на территории области;
* Анализ фактически исполненных бюджетных ассигнований, направленных на реализацию региональных проектов на территории области;
* Анализ уровня контрактации средств, выделенных на реализацию региональных проектов;
* Анализ результатов и показателей, установленных паспортами региональных проектов. Оценка рисков недостижения данных показателей, рисков невыполнения плановых мероприятий;
* Анализ освоения средств, выделенных в рамках реализации региональных проектов на строительство (реконструкцию) и ремонт объектов, и достижения установленных показателей результативности;

Динамика освоения средств, направленных на реализацию нацпроектов отражена на рисунке 1.

**Объем средств, направленных на реализацию национальных проектов в Ульяновской области в 2023 году, млн рублей
(без учета внебюджетных средств)**

Рис. 1

Всего на финансирование мероприятий региональных проектов в 2023 году предусмотрено 20981,3 млн рублей, из которых 13069,2 млн рублей (62,3 процента) – средства федерального бюджета, 5682,4 млн рублей (27,1 процента) – средства областного бюджета, 84,5 млн рублей (0,4 процента) – средства муниципальных бюджетов, 2145,2 млн рублей (10,2 процента) – внебюджетные средства.

Структура плановых бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов в 2023 году отражена на рисунке 2

Рис.2

 Объём фактически исполненных бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов на 01.07.2023 составил 6430,8 млн рублей, из них: 3442,2 млн рублей (53,5 процента) – средства федерального бюджета; 2020,6 млн рублей (31,4 процента) – средства областного бюджета; 29,9 млн рублей (0,5 процента) – средства местных бюджетов; 938,1 млн рублей (14,6 процента) – внебюджетные средства.

Структура фактически исполненных бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий региональных проектов по состоянию на 01.07.2023 отражена на рисунке 3

Рис.3

 Объём бюджетных средств, запланированных для заключения контрактов на 2023 год составляет 16625,33 млн рублей (1404 контракта). По состоянию на 01.07.2023 заключено контрактов на сумму 12589,82 млн рублей (1055 контрактов). Это составляет 75,7 процента от необходимого объёма средств и 75,1 процента от количества запланированных к заключению контрактов.

**Уровень контрактации в рамках реализации региональных проектов (на 01.07.2023)**

**Объём бюджетных средств, запланированных для заключения контрактов на 2023 год - 16625,33 млн рублей, объём необходимого количества контрактов на 2023 год – 1404 контракта**

Рис.4

Наибольший уровень контрактации среди национальных проектов в Ульяновской области по состоянию на 01.07.2023 по объёму законтрактованных средств достигнут по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». В рамках проекта заключены контракты на сумму 152,23 млн рублей (100 процентов от плана).

Наиболее проблемная ситуация по состоянию на 01.07.2023 складывается по нацпроекту «Здравоохранение». В рамках проекта заключены контракты на сумму 955,08 млн рублей (39,5 процента от плана). Структура законтрактованности средств в разрезе нацпроектов представлена в таблице 1

Таблица 1

**Законтрактовано средств в рамках реализации национальных проектов в Ульяновской области на 01.07.2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ** | **НАЦПРОЕКТ** | **ПЛАН (млн. руб.)** | **ФАКТ(млн. руб.)** | **%** |
| **ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ** | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 2420,16 | 955,08 | 39,5 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 1194,18 | 994,33 | 83,3 |
| ДЕМОГРАФИЯ | 670,50 | 517,43 | 77,2 |
| КУЛЬТУРА | 152,23 | 117,35 | 77,1 |
| **КОМФОРТНАЯ СРЕДА ДЛЯ ЖИЗНИ** | БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 6933,94 | 4947,67 | 71,4 |
| ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 1843,25 | 1679,47 | 91,1 |
| ЭКОЛОГИЯ | 2131,21 | 2107,06 | 98,9 |
| **ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ** | МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРКЖА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ | 1265,09 | 1265,09 | 100,0 |
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | 3,20 | 2,54 | 79,4 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ | - | - | - |
| ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА | 11,57 | 3,81 | 32,9 |

В таблице 2 представлено сравнение уровней законтрактованности средств по национальным проектам на отчетную дату в 2022 и 2023 годах.

Таблица 2

**Сравнение уровней законтрактованности средств по национальным проектам в 2022 и 2023 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Национальный проект** | **Законтрактовано средств, требующих реализации в рамках государственных и муниципальных контрактов на 01.07.2022,****%** | **Законтрактовано средств, требующих реализации в рамках государственных и муниципальных контрактов на 01.07.2023,****%** |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 63,4 | 39,5 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 63,1 | 83,3 |
| ДЕМОГРАФИЯ | 68,2 | 77,2 |
| КУЛЬТУРА | 91,0 | 77,1 |
| БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 94,0 | 71,4 |
| ЖИЛЬЁ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА | 45,8 | 91,1 |
| ЭКОЛОГИЯ | 99,9 | 98,9 |
| МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРКЖА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ | - | 100,0 |
| ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА | 3,7 | 79,4 |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ | - | - |
| ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА | - | 32,9 |

Оценка реализации национальных проектов на территории Ульяновской области в 2023 году производится по 171 плановому показателю.

Согласно отчётам, размещённым ведомственными проектными офисами в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» и представленным в региональный проектный офис, по итогам первого полугодия 2023 года имеются риски невыполнения 17 показателей и 44 результатов по 26 региональным проектам.

Наибольшее количество рисков невыполнения показателей и результатов отмечается по национальному проекту «Здравоохранение» - в зоне риска 12 показателей и 20 результатов по 7 региональным проектам.

В целом риски невыполнения показателей и/или результатов отмечаются по следующим региональным проектам:

* Региональная и местная дорожная сеть
* Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Ульяновской области
* Безопасность дорожного движения в Ульяновской области
* Патриотическое воспитание граждан
* Поддержка молодежи
* Жилье
* Чистая вода
* Старшее поколение
* Содействие занятости
* Спорт - норма жизни
* ЗОЖ
* Акселерация субъектов МСП
* Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса
* Самозанятость
* Чистая страна
* Оздоровление Волги
* Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами
* Культурная среда
* Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
* Борьба с онкологическими заболеваниями
* Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения кадрами
* Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
* Создание единого цифрового контура в здравоохранении
* Модернизация первичного звена здравоохранения
* Развитие детского здравоохранения
* Промышленный экспорт
* Развитие туристической инфраструктуры

Сведения по данным рискам представлены в приложении 1.

По состоянию на 01.07.2023 в области контроля находится 74 объекта капитального строительства, в том числе объекты, сданные в эксплуатацию в 2022 году. Ответственными за освоение средств и реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в рамках национальных проектов являлись следующие ГРБС Ульяновской области:

* Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области;
* Министерство транспорта Ульяновской области;
* Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области;
* Министерство социального развития Ульяновской области;
* Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области;
* Министерство здравоохранения Ульяновской области;
* Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.

На основании информации, предоставленной ведомственными проектными офисами, Счётная палата обращает внимание, что по ряду объектов капитального строительства имеются риски недостижения в 2023-2024 годах установленных плановых показателей и/или результатов (таблица 3).

 Таблица 3

**Перечень проблемных объектов строительства (реконструкции) и ремонта, создаваемых за счет средств, направленных на реализацию региональных проектов (по данным системы ОКС)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объект | Срок реализации в соответствии с контрактом | Примечание |
| 1 | Строительство крытого футбольного манежа (г. Ульяновск, ул. Шолмова) | 2020-2022**Плановая дата 20.12.2023**  | 1. Удорожание строительных материалов и оборудования 2. Отклонение от графика по строительно-монтажным работам Направлено письмо в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области области с просьбой усилить контроль по строительству, а также принять меры в отношении подрядной организации, осуществляющей строительство согласно государственного контракта с целью соблюдения сроков строительства. На основании приказа ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» от 01.07.2020 № 56 закреплены в ответственные лица за ведением контроля строительства объекта. В целях осуществления контроля за ходом строительных работ Министерством физической культуры и спорта Ульяновской области осуществляются еженедельные выезды на строительные площадки, а также ведется круглосуточное видеонаблюдение.**Техническая готовность на 01.07.2023 – 70% (на 01.09.2023 – 70%)** |
| 2 | Реконструкция мостового сооружения (г. Ульяновск, ул. Минаева) | 2021 - 2024 | Проблемы, связанные с доведением и освоением финансовых средствСуществует потребность в дополнительных средствах из федерального бюджета. Сохраняется дефицит финансирования строительства в объеме 1629,38 млн рублей: на 2023 год – 568,69 млн рублей, на 2024 год – 1060,69 млн рублей. Решение о выделении дополнительных средств Министерством транспорта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством не принято. **Техническая готовность на 01.07.2023 – 34,8% (на 01.09.2023 – 38,8%)** |
| 3 | Строительство мостового сооружения (г. Ульяновск, ул. Смычки) | 2021 – 2023**Прогнозный срок завершения работ 01.03.2024**  | Проблемы, связанные с доведением и освоением финансовых средствСуществует потребность в дополнительных средствах из федерального бюджета "Сохраняется дефицит финансирования строительства в объеме 1 126,65 млн рублей. Решение о выделении дополнительных средств Министерством транспорта Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством не принято. В соответствии с заключенным с Федеральным дорожным агентством дополнительным финансовым соглашением (от 01.06.2023 № 108-17-2023-174/2) о предоставлении иного межбюджетного трансферта новый срок ввода объекта в эксплуатацию 01.03.2024. При этом в федеральное Соглашение о реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Ульяновской области» на территории муниципального образования «город Ульяновск» изменения по сроку ввода в эксплуатацию (01.03.2024) не внесены"**Техническая готовность на 01.07.2023 – 36,5% (на 01.09.2023 – 38,4%)** |
| 4 | Реконструкция канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с сетями канализации, расположенные в г. Барыш (1 этап). | 2022 – 2023**Прогнозный срок завершения работ 30.11.2023**  | Удорожание строительных материалов и оборудования;Необходимость корректировки проектно-сметной документации;По результатам повторного проведения торгов 24.05.2022 заключен контракт с единственным поставщиком. 21.02.2023 Прокуратурой Ульяновской области в арбитражный суд направлено исковое заявление с требованием признать недействительным договор, заключенный с ООО «Технология». Предварительное заседание арбитражного суда состоялось 06.07.2023, следующее заседание назначено на 02.08.2023. В случае удовлетворения Арбитражным судом Ульяновской области иска прокуратуры Ульяновской области, потребуется проведение повторных конкурсных процедур. **Техническая готовность на 01.07.2023 –24,8% (на 01.09.2023 – 28,8%)**  |
| 5 | Реконструкция здания Театра юного зрителя в г. Ульяновске**Есть вероятность того, что объект может быть сдан в запланированные сроки.****Наиболее острая ситуация с обеспечением оборудования малого зала** | 2021 – 2022/2023**Прогнозный срок завершения работ 31.12.2023**  | Удорожание строительных материалов и оборудования;Возникновение потребности в дополнительных работах на объекте 1. Обязательства по строительству объекта на двухлетний период были взяты до удорожания строительных материалов в 2021 году;2. Дополнительные работы. В ходе производства работ были выявлены доп. работы на общую сумму 84600,0 тыс. рублей (в наличии 19 932,4 тыс. рублей), в том числе в части выполнения общестроительных работ, вентиляции и кондиционирования, водопровода, отопления, систем связи и автоматизации, электросилового оборудования и электроосвещения, пусконаладочных работ." "Распоряжением Правительства РФ от 28.06.2023 №1705-р утверждено выделение 13344,3 тыс. руб на удорожание. Дефицит составляет - 172711,2 тыс. рублей средств областного бюджета **Техническая готовность на 01.07.2023 – 90% (на 01.09.2023 – 91%)** |
| 6 | Строительство корпуса Детского Инфекционного отделения на 100 койко-мест в г. Ульяновске, ул. Оренбургская д. 27 | 2021 – 2023**Прогнозный срок завершения работ 01.04.2024**  | Неисполнение подрядчиком контрактных обязательств. Нарушение сроков выполнения работ и достижения плановой технической готовности объекта.Принимаемые меры - В Минстерство здравоохранения Российской Федерации 04.07.2023 направлено письмо (№73-Г-01/19931исх) с просьбой рассмотрения возможности переноса срока ввода объекта в эксплуатацию с 25.12.2023 на 01.07.2024 года, продления срока закупки медицинского оборудования и мебели до 01.03.2024 года, переноса срока финансирования в размере 700 млн рублей, предусмотренного на указанные цели, на 2024 год. **Техническая готовность на 01.07.2023 – 47% (на 01.09.2023 – 64%)** |
| **Объекты капитального строительства, включенные в национальные проекты с 2023 г.** |
| 7 | Строительство «Индустриального парка в г. Ульяновск» 44-й пр-зд Инженерный | 2023-2024 | Контракт заключен между АО «Корпорация развития Ульяновской области» и ООО «ТАНДЕМ» 08.04.2023, однако 30.06.2023 в ООО "ТАНДЕМ" (подрядная организация) направлено уведомление о расторжении контрактов. Планируется заключение нового контракта в рамках 44-ФЗ. Подписание соглашения и доведение средств до АО «Корпорация развития Ульяновской области» планируется в сентябре 2023. Перенесен срок ввода объектов в эксплуатацию на 31.12.2024.  |
| 8 | Строительство «Индустриального парка в г. Инза»  | 2023-2024 |
| 9 | Строительство Школы в г. УльяновскБульвар знаний зд. 1 | 2022-2024 | По состоянию на 01.09.2023 забиты 649 свай. Ведутся работы по монтажу фундаментных блоков, устройство оклеечной гидроизоляции цокольной части здания, подготовка ростверка спортивного зала, кирпичная кладка первого этажа. Производиться поставка и установка плит перекрытия на подвальную часть здания. Дефицит финансирования в размере 26,78 млн рублей.**Техническая готовность на 01.09.2023 – 9%** |
| 10 | ФАП в с. Уржумское Майнский район | 2023**Прогнозный срок завершения работ 31.12.2023**  | Строительство объектов планировалось в 2022 году, но не было реализовано. Выделенные в 2022 году средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации в объёме по 9,76 млн рублей на каждый из объектов, возвращены в федеральный бюджет. После возврата федеральных средств в декабре 2022 года Минздравом области принято следующее решение – для оплаты выполненных работ по строительству ФАП в с. Уржумское Майнского района и в с. Елховый Куст Новомалыклинского района планируется направить денежные средства, которые могут быть взысканы по исполнительному листу А73-9968/2021 от 05.05.2022 с АО «УльяновскФармация». Предполагаемый руководителем проекта срок решения – не позднее 30.09.2023.**Техническая готовность ФАП в с.Уржумское на 01.07.2023 – 99% (на 01.09.2023 – 99%)****Техническая готовность ФАП в с. Елховый куст на 01.07.2023 – 15% (на 01.09.2023 – 15%)** |
| 11 | ФАП в с. Елховый куст Новомалыклинский район |
| **Объекты капитального строительства, по которым проектные офисы в отчётах за II квартал 2023 года заявили об отсутствии риска, но фактически риски сохраняются.** |
| 12 | Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Новая Майна | 2022 – 2023**Прогнозный срок завершения работ 01.12.2023**  | Проектный офис заявляет о снятии рисков. Однако, по результатам визуального осмотра МКСО выявлены множественные нарушения и недочеты в работе, зафиксированные в акте проверки.**Техническая готовность на 01.07.2023 – 64,6% (на 01.09.2023 – 67,84%)** |

Кроме того, следует отметить 2 объекта, по которым строительство завершено, но объекты не начали использоваться по целевому назначению.

|  |
| --- |
| **Объекты капитального строительства, которые введены в эксплуатацию, но не начали использоваться по целевому назначению** |
| 1 | СтроительствоЦентра спортивнойборьбы в Заволжскомрайоне г. Ульяновска (пр-т Ульяновский) | 2022-2023**Акт о вводе объект в эксплуатацию подписан****11.09.2023** | Официальное открытие объекта запланировано на вторую-третью декаду сентября 2023 года |
| 2 | Строительство детского сада на 160 мест (г. Ульяновск, Засвияжский район, севернее ул. Шигаева д.19) | 2021-2022**Акт о вводе объект в эксплуатацию подписан****07.09.2023** | В настоящее время оформляется лицензия на право ведения образовательной деятельности |

**Выводы и предложения Счётной палаты:**

1. По итогам первого полугодия 2023 года в целом уровень контрактации средств, направленных на реализацию национальных проектов (далее – уровень контрактации), соответствует рекомендуемому уровню, установленному Советом по реформам и национальным проектам при Губернаторе Ульяновской области (по итогам первого полугодия рекомендуется заключить контракты не менее чем на 70% средств, требующих реализации в рамках государственных и муниципальных контрактов).

Вместе с тем по двум национальным проектам рекомендуемый уровень контрактации не достигнут:

- Здравоохранение – 39,5%

- Туризм и индустрия гостеприимства – 32,9%.

В связи с этим руководителям соответствующих региональных проектов необходимо принять исчерпывающие меры по достижению рекомендуемого уровня контрактации, установленного Советом по реформам и национальным проектам при Губернаторе Ульяновской области.

2. Руководителям региональных проектов, по котором имеются риски невыполнения показателей и/или результатов, представить на Совет по реформам и национальным проектам при Губернаторе Ульяновской области перечень управленческих решений, необходимых для устранения отклонений показателей и/или результатов.

3. В части капитального строительства в зоне риска находятся 12 объектов, реализующихся в рамках 9 региональных проектов:

3.1. Строительство крытого футбольного манежа в г. Ульяновске (региональный проект «Спорт – норма жизни»).

3.2. Реконструкция мостового сооружения на ул. Минаева в г. Ульяновске (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

3.3. Строительство мостового сооружения на ул. Смычки в г. Ульяновске (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

3.4. Канализационные очистные сооружения, канализационные насосные станции с сетями канализации, расположенные в г. Барыш (региональный проект «Оздоровление Волги»).

3.5. Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Новая Майна (региональный проект «Чистая вода»)

3.6. Реконструкция Театра юного зрителя в г. Ульяновске (региональный проект «Культурная среда»).

3.7. Строительство Детского Инфекционного отделения на 100 койко-мест в г. Ульяновске (региональный проект «Развитие детского здравоохранения»)

3.8. Строительство «Индустриального парка в г. Ульяновск» 44-й пр-д Инженерный (региональный проект «Акселерация субъектов МСП»)

3.9. Строительство «Индустриального парка в г. Инза» (региональный проект «Акселерация субъектов МСП»)

3.10. Строительство Школы в г. Ульяновск, Бульвар знаний (региональный проект «Современная школа»)

3.11. ФАП с. Уржумское Майнский район (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»)

3.12. ФАП с. Елховый куст Новомалыклинский район (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»)

В ходе экспертно-аналитического мероприятия Управлением проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской области представлена информация о постановке на контроль вышеуказанных вопросов и принятия всех необходимых мер по исправлению в срок до 28.08.2023 года.

Руководителям соответствующих региональных проектов в кратчайшие сроки определить планы первоочередных мероприятий, направленных на устранение имеющихся рисков, и обеспечить контроль за их реализацией.

В отношении недобросовестных поставщиков/ исполнителей принять меры воздействия, установленные условиями заключенных государственных/ муниципальных контрактов.

4. Председателю Правительства Ульяновской области:

4.1. Принять меры по четкому распределению полномочий и закреплению ответственности в рамках реализации объектов капитального строительства между руководителями региональных проектных офисов и Министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Ульяновской области.

4.2. Счетная Палата Ульяновской области считает целесообразным рассмотреть возможность создания Министерства строительства Ульяновской области в качестве отдельного органа исполнительной власти.

4.3. Принять меры по кадровому укреплению ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик». Особое внимание обратить на решение вопроса повышения заработной платы сотрудникам, ответственным за проведение контроля объемов выполненных работ.

Заместитель Председателя

Счетной палаты

Ульяновской области О.В. Максимов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**Сведения о рисках недостижения показателей и/или результатов региональных проектов по состоянию на 01.07.2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Национальный проект | Региональный проект | Показатель/результат, имеющий риск недостижения | Риск и причина |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Ульяновской области | РЕЗУЛЬТАТРазмещение автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК) транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения  | Отсутствие введенных в эксплуатацию автоматических пунктов весогабаритного контроля в 2023 годуПроведенный анализ показал, что в ряде субъектов РФ АПВГК функционирует. Объективных юридических причин, объясняющих отсутствие результатов по данному направлению в Ульяновской области не представлено |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | Безопасность дорожного движения в Ульяновской области | РЕЗУЛЬТАТПереоснащён медицинскимоборудованием травматологическийцентр I уровня на базе ГУЗУльяновский областнойклинический центрспециализированных видовмедицинской помощи им.заслуженного врача России Е.М.Чучкалова для оказаниямедицинской помощи пострадавшимв результате дорожно-транспортныхпроисшествий | На данныймомент финансированиемероприятия на 2023 годне предусмотрено. |
| Безопасные и качественные автомобильные дороги | Региональная и местная дорожная сеть | ПОКАЗАТЕЛЬОсуществлено строительство иреконструкция автомобильныхдорог регионального илимежмуниципального,местного значения | Риск срыва сроков ввода объекта вэксплуатацию в 2023году, Причина риска:в связи с нехваткойфинансированиясуществует рискввода объекта вэксплуатацию 2023году ("Строительствоавтодорожного мостачерез р. Свиягу встворе ул. Шевченкои ул. Смычки вгороде Ульяновске |
| Образование | Патриотическое воспитание граждан | РЕЗУЛЬТАТ Обеспечено увеличениечисленности детей имолодежи в возрасте до 35лет, вовлеченных всоциально активнуюдеятельность черезувеличение охватапатриотическимипроектами | РискУвеличение срокапредоставленияинформации, Причина риска: Техническаяошибка при согласовании |
| Образование | Поддержка молодежи | ПОКАЗАТЕЛЬЧисленность молодежи,включенной в деятельностьмолодежных центров на системнойоснове | На данныймомент идет процедуразаключения контрактов нареализацию мероприятий. |
| Образование | Поддержка молодежи | ПОКАЗАТЕЛЬЧисленность сотрудников сферымолодежной политики, прошедшихобучение и повышение квалификации | На данныймомент идет процедуразаключения контрактов нареализацию мероприятий. |
| Жильё и городская среда | Жилье | РЕЗУЛЬТАТРеализованы проекты поразвитию территорий,расположенных вграницах населённыхпунктов,предусматривающихстроительство жилья,которые включены в государственнуюпрограмму Ульяновскойобласти «Развитиестроительства иархитектуры вУльяновской области» на2020-2024  | Детский сад по ул.Шигаева. Осуществляетсяподготовкаисполнительскойдокументации,оформление паспортаБТИ, документации дляполучения допуска вРостехнадзора |
| Демография | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | ПОКАЗАТЕЛЬОхват граждан старшетрудоспособного возрастапрофилактическими осмотрами,включая диспансеризацию,возрастающий | Существуетриск: Охват граждан старшетрудоспособного возрастапрофилактическими осмотрами,включая диспансеризацию,Причина риска: В связи скадровым дефицитом врачейтерапевтов в медицинскихорганизациях, оказывающихпервичную медико-санитарнуюпомощь имеетсянезначительное отклонениеисполнения показателя отплана. |
| Демография | Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения | РЕЗУЛЬТАТЛица старше трудоспособноговозраста из групп риска,проживающих в организацияхсоциального обслуживанияУльяновской области,прошли вакцинацию противпневмококковой инфекции | Существует риск:Лица старшетрудоспособноговозраста из групп риска,проживающих ворганизацияхсоциальногообслуживанияУльяновской области,Не прошли вакцинациюпротив пневмококковойинфекции , Причинариска: Часть закупок находятся насогласовании в комиссиипо повышениюэффективностиМинистерстваздравоохраненияУльяновской области, всрок до 31.07.2023 вседоговора будутзавершены |
| Демография | Содействие занятости | РЕЗУЛЬТАТКоличество центровзанятости населения всубъектах РоссийскойФедерации, в которыхреализуются илиреализованы проекты помодернизации | Существует риск:Контракты по всегозакупкам оборудованияне заключены до01.07.2023, Причинариска: В связи сувеличением сроков поподготовке документовпо состоянию на30.06.2023 нерасторговано 11490,3тыс. руб. На эти средствапланируется заключить 4контракта. Контрактынаходятся в процессеконтрактации |
| Демография | Содействие занятости  | РЕЗУЛЬТАТПриняли участие вмероприятиях поорганизации временноготрудоустройства гражданеиз числа работников,находящихся под рискомувольнения | Существует риск:показательрезультативности повременномутрудоустройствусоставлял 6000 человек.По итогам опросаработодателей 11организацийУльяновской областизаявили на 2023 год оборганизации временныхработ для 752работников, Причинариска: В связи сулучшениемэкономической ситуациии возобновлениемдеятельностипромышленныхпредприятий в 2023 годупросматриваетсяневыполнениеустановленныхРострудом показателейпо организациивременноготрудоустройстваработников предприятийнаходящихся в режимахизменённой занятости. |
| Демография | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | РЕЗУЛЬТАТВ организации спортивнойподготовки, в том числеспортивные школы похоккею, поставлено новоеспортивное оборудованиеи инвентарь | Причина риска: По 11договорам/контрактамиз 16 товар поставлен вполном объёме. Срокипоставки,предусмотренныедоговорами/контрактамне истекли: СШ поБиатлону контракты №0168500000623001743от 22.05.2023, договор№ 18/23 от 22.06.2023.СШОР по лёгкойатлетике договоры № 18-23 от 03.04.2023, № 21-23 от 10.04.2023.Произведена частичнаяпоставка товара УУ(т)ОР по договору № 158от 07.04.2023 |
| Демография | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | РЕЗУЛЬТАТПоставлены комплектыспортивногооборудования | Существуютриски: нарушение сроков поставки Причина риска: В соответствии сп. 1.3 муниципальныхконтрактов припроведении совместныхторгов на сайте ЕИС"Госзакупки" срокпоставки товара указан:до 15 июня 2023 года. Фактически – 19.07.2023 |
| Демография | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | РЕЗУЛЬТАТПостроены и введены вэксплуатацию объектыспорта региональнойсобственности | Техническаяготовность объекта"Крытый футбольныйманеж", 92% |
| Демография | Здоровый образ жизни | РЕЗУЛЬТАТВсе муниципальныеобразования Ульяновскойобласти (100%) внедрилимуниципальныепрограммы поукреплениюобщественного здоровья | МуниципальнымобразованиемНовоспасский район непредставлен отчет ореализациимуниципальнойпрограммы пообщественномуздоровью |
| МСП и поддержка предпринимательской инициативы | Акселерация субъектов МСП | ПОКАЗАТЕЛЬКоличество объектов,включенных в перечнигосударственного имуниципального имущества(нарастающим итогом) | Отсутствие вМО ликвидного имущества и объектов, поставленных на кадастровый учёт |
| МСП и поддержка предпринимательской инициативы | Акселерация субъектов МСП | РЕЗУЛЬТАТСубъектам МСПобеспечен льготныйдоступ кпроизводственнымплощадям и помещениямпромышленных парков,технопарков в целяхсоздания (развития)производственных иинновационных компаний(количество субъектовМСП, которые сталирезидентами созданныхпромышленных парков,технопарков по всейтерритории страны | Существует риск:Приобретениематериалов длястроительно-монтажныхработ в неустановленныйсрок, Причина риска:Отсутствие доведенияфинансовогообеспечения доисполнителя.Переподписаниесоглашения опредоставлениисубсидии с Минэконом РФ |
| МСП и поддержка предпринимательской инициативы | Акселерация субъектов МСП | РЕЗУЛЬТАТЕжегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | Изменилась методикаучета результата пообъёму поддержанногоэкспорта. В 2022 годуобъём учитывался сплановыми отгрузкамидо конца текущего года,в 2023 году объёмучитывается пофактическипроизведённымотгрузкам |
| МСП и поддержка предпринимательской инициативы | Акселерация субъектов МСП | РЕЗУЛЬТАТРасширены перечнигосударственного имуниципальногоимущества Ульяновскойобласти,предназначенного дляпредоставления в аренду | Отсутствие в МОликвидного имущества иобъектов, поставленныхна кадастровый учёт |
| МСП и поддержка предпринимательской инициативы | Акселерация субъектов МСП | КРИТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТСубъектам малого исреднегопредпринимательства иорганизациям,образующиминфраструктуруподдержки малого исреднегопредпринимательства,предоставлены в арендуили безвозмездное пользование объекты имущества | КорпорацияМСП" произвелавыгрузку данных изАИС "МониторингМСП", выявлены договора с некорректной датой окончания срока ??? |
| МСП и поддержка предпринимательской инициативы | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | РЕЗУЛЬТАТВовлечение впредпринимательскуюдеятельность путеминформационно-консультационных и образовательных услуг наединой площадкерегиональнойинфраструктурыподдержки бизнеса, атакже в федеральныхинститутах развития(количество уникальныхграждан, желающих вестибизнес, начинающих идействующихпредпринимателей,получивших услуги) | В связисо сменой тренера,проект "Азбукапредпринимателя"переносится на болеепозднюю дату |
| Мсп и поддержка предпринимательской инициативы | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | ПОКАЗАТЕЛЬСамозанятым гражданампредоставлено имущество (варенду или на иных правах) изчисла объектов, включенныхв перечни государственного имуниципального имущества | Отсутствиезаявлений от самозанятыхграждан на заключениедоговоров аренды |
| Мсп и поддержка предпринимательской инициативы | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | РЕЗУЛЬТАТСамозанятым гражданампредоставлены в арендуили безвозмездноепользование объекты изперечнейгосударственного имуниципальногоимущества (количествообъектов,предоставленных в арендуили безвозмездноепользование | Отсутствиезаявлений от самозанятыхграждан на заключениедоговоров аренды |
| Экология | Чистая страна | РЕЗУЛЬТАТЛиквидированынесанкционированныесвалки в границахгородов | Существует риск:Проведениеподготовительныхработ, Причина риска:Установка ограждения исистемывидеонаблюдения |
| Экология | Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами | КРИТИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ Введены в промышленнуюэксплуатацию мощности пообработке (сортировке) твердыхкоммунальных отходов | Порезультатам расчетаэкономическойцелесообразности РОустановлено, чтостроительство объектаобработки ТКОмощностью менее 0,25млн.тонн нецелесообразно |
| Экология | Оздоровление Волги | РЕЗУЛЬТАТ Обеспечена ликвидация(рекультивация) объектовнакопленного вредаокружающей среде иизоляция источниковнакопленного вредаокружающей среде,представляющих угрозуреке Волге | Просрочка на 153 дня выполнения работ поликвидации загрязнения на ручьяхсеверной группы родниковпарка "Винновская роща" |
| Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | РЕЗУЛЬТАТВ Ульяновской областиреконструированы и (или)капитально отремонтированырегиональные и (или)муниципальные театры юного зрителя и театры кукол | В связи скорректировкой объемаработ погосударственномуконтракту (включениедополнительных работ) |
| Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | РЕЗУЛЬТАТПереоснащенымуниципальныебиблиотеки помодельному стандарту | Министерствомкультуры РоссийскойФедерации не объявленотбор дляпредоставления в 2024 г.субсидии изфедерального бюджета |
| Культура | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | РЕЗУЛЬТАТРеконструированы и (или)капитальноотремонтированырегиональные имуниципальные детскиешколы искусств | В связи с переносомсрока заключенияконтракта |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТ Приобретенавтомобильный транспортв медицинскиеорганизации,оказывающие первичнуюмедико-санитарнуюпомощь, а также вмедицинские организации,расположенные в сельскойместности, поселкахгородского типа и малыхгородах с численностьюнаселения до 50 тыс.человек для доставкипациентов в медицинскиеорганизации, медицинскихработников до местажительства пациентов, атакже для перевозкибиологическихматериалов дляисследований, доставкилекарственных препаратовдо жителей отдаленныхрайонов | В связи сотклонением от сроковреализации закупочныхмероприятий, контрактна закупку автомобилейбудет заключен в срокдо 15.08.2023 |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТ Осуществлено новоестроительство(реконструкция) объектовмедицинских организаций | В связи с позднимзавершением СМР, актыввода в эксплуатацию наФАП в с. Оськино, ФАПс. Бригадировка, ФАП с.Репьевка, Врачебнуюамбулаторию ст.Бряндино, ФАП в с. Татарские Горенки иФАП в с. Чеботаевка,будут получены в срокдо 30.07.2023, оплата будетпроизведена в срок до30.07.2023 |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТ Осуществлено новоестроительство(реконструкция) объектовмедицинских организаций | Задержка работ попроектированию истроительствуФАП в с.Елшанка иФАП в с. ШумовкаУльяновского районаУльяновской области. В связи с заменой строительстваФАП в с.БояркиноИнзенского района наФАП в с. ШумовкаУльяновского районаконтракт заключен 10.07.2023 |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТ Приобретено оборудование медицинские организации,оказывающие первичнуюмедико-санитарнуюпомощь, а также вмедицинские организации,расположенные в сельскойместности, поселкахгородского типа и малыхгородах с численностьюнаселения до 50 тыс.человек | В связи сотклонением от сроковреализации закупочныхмероприятий, контрактыбудут заключены в срокдо 06.08.2023 |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТ Осуществлено новоестроительство(реконструкция) объектовмедицинских организаций (из резервного фонда Правительства РФ) | Значение результатабудет достигнуто в 2023году. Причина риска:Плановый срокстроительства ФАП2023 год, Просрочка359 дней |
| Здравоохранение | Модернизация первичного звена здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТ Осуществлено новоестроительство(реконструкция) объектовмедицинских организаций (софинансирование из резервного фонда Правительства РФ) | В конце 2022 годафедеральные средствавозвращены в Резервныйфонд Правительства РФ.МинздравомУльяновской областипрорабатывается вопросперераспределениясредств с другихмероприятий в рамкахреализуемой ГП, срокисполнения 15.08.2023 |
| Здравоохранение | Борьба с онкологическими заболеваниями | РЕЗУЛЬТАТ Оснащены (переоснащены)медицинским оборудованиемрегиональные медицинские организации, оказывающие помощь больнымонкологическимизаболеваниями(диспансеры/больницы) | В связи срасторжением контрактана поставкуэндоскопической стойкидля проведениягинекологическихопераций (системаэндоскопическойвизуализации) поинициативе поставщика27.06.2023 объявленыповторные торги назакупку |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | ПОКАЗАТЕЛЬОбеспеченность населенияврачами, работающими вгосударственных имуниципальных медицинскихорганизациях, чел. на 10 тыс.населенияРЕЗУЛЬТАТЧисленность врачей,работающих вгосударственныхмедицинскихорганизациях, составляетне менее 5618 чел.РЕЗУЛЬТАТЧисленность среднихмедицинских работников,работающих вгосударственныхмедицинскихорганизациях, составляетне менее 15115 чел. | При подсчётеданного показателя исключенычастные медицинскиеорганизации, работающие всистеме ОМС, и на которыераспределены объёмытерриториальной программыгосударственных гарантий, чтозначительно снизило значениепоказателя. Наблюдаетсяуменьшение значения данногопоказателя, вызванноемассовым увольнениеммедицинских работниковпенсионного возраста дляперерасчёта пенсии |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | ПОКАЗАТЕЛЬУкомплектованностьфельдшерских пунктов,фельдшерско-акушерских пунктов,врачебных амбулаториймедицинскими работниками, | Значительноеуменьшение фактическогозначения показателяобъясняется приведениемштатных расписаниймедицинских организаций всоответствие с утверждённымиштатными нормативами(Приказ МинздравсоцразвитияРоссии от 15.05.2012 № 543н (ред. от 21.02.2020) «Об утвержденииПоложения об организацииоказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»), а также увеличением единиц ФАП и ФП,строительством и вводом вдействие новых ФАП и ФП |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | ПОКАЗАТЕЛЬОбеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, возрастающий | Незначительноеуменьшение значения данногопоказателя поясняетсяувольнением медицинскихработников пенсионноговозраста, в том числе, дляперерасчёта пенсии, |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | ПОКАЗАТЕЛЬЧисло специалистов, участвующихв системе непрерывногообразования медицинскихработников, в том числе сиспользованием дистанционныхобразовательных технологий, тыс. ??? | В связи с тем, что частьспециалистов не прошлаобучение в декабре, хотя былизарегистрированы в системенепрерывного образования.Достижение значениярезультата запланировано на30.08.2023 |
| Здравоохранение | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | РЕЗУЛЬТАТЧисло специалистов,совершенствующих своизнания в рамках системынепрерывногомедицинскогообразования, в том числе сиспользованиемдистанционныхобразовательныхтехнологий, путемосвоения дополнительныхобразовательныхпрограмм, разработанныхс учетом порядковоказания медицинскойпомощи, клиническихрекомендаций ипринципов доказательноймедицины, с использованием портала непрерывногомедицинского образования | В связи стем, что частьспециалистов не прошлиобучение в декабре, хотябыли зарегистрированыв системе непрерывногообразования.Достижение значениярезультатазапланировано на30.09.2023 |
| Здравоохранение | Развитие детского здравоохранения | ПОКАЗАТЕЛЬСмертность детей в возрасте 0-4года на 1000 родившихся живыми | В структурепричин смерти детей до 1 года первое место по-прежнемузанимают болезниперинатального периода. Заапрель-июнь 2023 годаотмечается рост случаев смертиот врожденной патологии.Одной из причин ростамладенческой смертности по-прежнему является увеличениечисла преждевременных родов. |
| Здравоохранение | Развитие детского здравоохранения | ПОКАЗАТЕЛЬМладенческая смертность | В структурепричин смерти детей до 1 годапервое место по-прежнемузанимают болезниперинатального периода. Заапрель-июнь 2023 годаотмечается рост случаев смертиот врожденной патологии.Одной из причин ростамладенческой смертности по-прежнему является увеличениечисла преждевременных родов. |
| Здравоохранение | Развитие детского здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТСтроительство корпусаинфекционного отделенияГУЗ «Ульяновскаяобластная детскаяклиническая больницаимени политического иобщественного деятеляЮ.Ф.Горячева» | Необходимость заказаконструктивныхэлементов каркасаперекрытия напредприятии другогорегиона, а такжезадержка поставкиарматуры |
| Здравоохранение | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | ПОКАЗАТЕЛЬБольничная летальность отострого нарушения мозгового кровообращения, убывающий | Причины риска: Высокий базовый уровеньсмертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе и в стране. |
| Здравоохранение | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | РЕЗУЛЬТАТОбеспечена профилактикаразвития сердечно-сосудистых заболеваний исердечно-сосудистыхосложнений у пациентоввысокого риска,находящихся надиспансерном наблюдении | В связи сотклонением от сроковреализации закупочныхмероприятий,конкурснаядокументация будетподготовлена в срок до25.07.2023 |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | ПОКАЗАТЕЛЬЧисло граждан,воспользовавшихся услугами(сервисами) в Личномкабинете пациента «Моездоровье» на Едином порталегосударственных услуг ифункций | Низкаяпопулярность использования в регионе портала Госуслуг для записи на приём к врачу ивызова врача на дом. Низкаяцифровая грамотностьнаселения региона пожилоговозраста |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | ПОКАЗАТЕЛЬДоля медицинских организаций государственной и муниципальнойсистем здравоохранения,использующих медицинскиеинформационные системы дляорганизации и оказаниямедицинской помощи гражданам,обеспечивающих информационноевзаимодействие с ЕГИСЗ | Отсутствиетехнической поддержкиподсистемы «Лабораторныеисследования», в связи с чемструктурированныеэлектронные медицинскиедокументы «Протокол лабораторныхисследований» в Реестреэлектронных медицинскихдокументов нерегистрируются |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | ПОКАЗАТЕЛЬДоля медицинских организацийгосударственной и муниципальнойсистем здравоохранения,подключенных кцентрализованным подсистемамгосударственных информационныхсистем в сфере здравоохранениясубъектов Российской Федерации ,возрастающий | Отсутствиетехнической поддержкиподсистемы «Лабораторныеисследования», в связи с чемструктурированныеэлектронные медицинскиедокументы «Протокол лабораторныхисследований» в Реестреэлектронных медицинскихдокументов нерегистрируются |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТ100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Ульяновской области обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы | Функционал нереализован в связи сотсутствием нафедеральном уровненормативно-правовогоакта междуМинистерствомздравоохраненияРоссийской федерации иМинистерствомвнутренних делРоссийской Федерации |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТВ Ульяновской областиреализован региональныйпроект «Создание единогоцифрового контура вздравоохранении наоснове единой государственнойинформационной системыздравоохранения(ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | Функционал нереализован в связи сотсутствием нафедеральном уровненормативно-правовогоакта междуМинистерствомздравоохраненияРоссийской федерации иМинистерствомвнутренних делРоссийской Федерации |
| Здравоохранение | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения | РЕЗУЛЬТАТ100% медицинскихорганизаций обеспечиваютдля граждан доступ кюридически значимымэлектронныммедицинским документампосредством Личногокабинета пациента «Моездоровье» на Единомпортале государственныхи муниципальных услуг | Значение результатарассчитывается каксоотношение числамедицинскихорганизаций,передающихэлектронныемедицинские документыоб оказаниимедицинской помощи вподсистему "Реестрэлектронныхмедицинскихдокументов" (далее -РЭМД), к числумедицинскихорганизаций,оказывающихмедицинскую помощь. Всвязи с наличием ошибокв сформированныхСЭМД, не от всехмедицинскихорганизациях СЭМДзарегистрированы вРЭМД |
| Здравоохранение | Развитие первичной медико-санитарной помощи | ПОКАЗАТЕЛЬЧисло посещений сельскимижителями ФП, ФАПов и ВА, врасчете на 1 сельского жителя | Причина риска: Недостижениепланового значения показателя виюне 2023 года |
| Здравоохранение | Развитие первичной медико-санитарной помощи | ПОКАЗАТЕЛЬДоля граждан, ежегоднопроходящих профилактическиймедицинский осмотр и(или)диспансеризацию, от общего числа населения | Недостижениепланового значения показателя виюне обусловленонезначительным приростомчисла профосмотров идиспансеризаций |
| Здравоохранение | Развитие первичной медико-санитарной помощи | РЕЗУЛЬТАТВыполнено не менее 53вылетов санитарнойавиации дополнительно квылетам, осуществляемымза счет собственныхсредств бюджетаУльяновской области | В связи споздним заключениемконтракта и сложнымипогодными условиями |
| Туризм и индустрия гостеприимства | Развитие туристической инфраструктуры | РЕЗУЛЬТАТОбеспечена поддержкареализации общественныхинициатив, направленныхна развитие туристическойинфраструктуры, в формемежбюджетныхтрансфертов (пляжи инациональные туристскиемаршруты) | Перенос заседания комиссии |
| Туризм и индустрия гостеприимства | Развитие туристической инфраструктуры | РЕЗУЛЬТАТОбеспечена поддержкаобщественных инициатив вформе межбюджетныхтрансфертов на созданиемодульныхнекапитальных средствразмещения (кемпинги иавтокемпинги) | Перенос заседания комиссии |