ИНФОРМАЦИЯ

по проверке полноты и эффективности  использования   государственных средств, выделенных в 2010, 2011 годах Департаменту ветеринарии  Ульяновской области на финансирование  областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005-2012  годы»

Цель контрольного мероприятия: проверка полноты и эффективности  использования  государственных средств, выделенных в 2010 - 2011 годах Департаменту ветеринарии  Ульяновской области на финансирование  областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005-2012  годы».

Предмет контрольного мероприятия: нормативно – правовые и иные документы, регламентирующие выделение и подтверждающие использование областных и федеральных средств, выделенных в 2010 - 2011 годах Департаменту ветеринарии  Ульяновской области на финансирование  областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005-2012  годы» (далее – Программа).

Объекты контрольного мероприятия: Департамент ветеринарии  Ульяновской области (далее – Департамент), областные государственные учреждения ветеринарии, муниципальные образования Ульяновской области (по выбору), сельскохозяйственные организации всех организационно-правовых форм (по выбору).

Проверяемый период:  2010-2011 годы.

Общая сумма установленных нарушений  составила 2848,7 тыс. рублей,  из них:

- неправомерно использовано средств – 26,3 тыс. рублей, которые подлежат возмещению в областной бюджет;

- неэффективно использовано средств – 1987,8 тыс. рублей;

-прочие нарушения – 834,6 тыс. рублей.

Постановлением Правительства Ульяновской области  от 01.06.2011 №25/240-П была утверждена областная целевая программа «Обеспечение устойчивого благополучия животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годов»  (далее – Программа).

Объём финансирования  Программы с учётом всех внесённых изменений был утверждён в сумме 160,5 млн. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет – 54,4 млн. рублей;

- областной бюджет  Ульяновской области – 74,7 млн. рублей;

- средства сельскохозяйственных предприятий – 28,6 млн. рублей;

- иные средства – 2,8 млн. рублей.

В таблице 1 приведены данные о финансирования Программы по видам бюджетов в 2010-2011 годах.

Таблица 1.

Фактическое финансирование в 2010-2011 годах

областной целевой программы «Обеспечение устойчивого благополучия  животноводства Ульяновской области на период 2005-2012 годы»,   тыс. рублей

| Вид бюджета | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- |
|  | План | Факт | % испол-я | План | Факт | % испол-я |
| Федеральный | 7222,1 | 3708,7 | 51,4 | 7300,0 | 6434,1 | 88,1 |
| Областной | 14797,6 | 14613,9 | 98,8 | 9975,6 | 9975,6 | 100,0 |
| ИТОГО | 22019,7 | 18322,6 | - | 17275,6 | 16409,7 | - |

Программой предусматривалось приобретение 24 крематоров (трупосжигательных печей): 12 печей в 2009 году и 12 печей в 2010 году.  Фактически было приобретено 12 крематоров, из них 2 крематора - в 2009  году (МО «Мелекесский район», МО «Сенгилеевский район») и 10 крематоров - в 2010 году.

В большинстве муниципальных образований оборудование на момент проверки не использовалось. Из 12 приобретённых крематоров (по состоянию на 01.02.2012) 7 крематоров не были установлены и не функционировали с 2010 года (в МО «Вешкаймский район» - стоимостью 423,0 тыс. рублей, МО «Карсунский район» - 348,6 тыс. рублей, МО «Тереньгульский район» - 306,6 тыс. рублей, МО «Старокулаткинский район» - 355,0 тыс. рублей, МО «Инзенский район» - 247,0 тыс. рублей, МО «Майнский район» - 381,6 тыс. рублей).

В рамках выездной проверки в декабре 2011 года было установлено, что в МО «Сурский район» крематор КР-300 стоимостью 423,0 тыс. рублей также не был установлен.

Таким образом, средства в сумме 2484,8 тыс. рублей использованы неэффективно, из них 1987,8 тыс. рублей – средства областного бюджета, 497,0 тыс. рублей – средства местных бюджетов.

Отсутствие жёсткого контроля со стороны Департамента за эффективным освоением бюджетных ассигнований, включением приобретаемого оборудования в процесс утилизации биологических отходов явилось причиной низкой результативности произведенных бюджетных расходов.

Из 12 приобретённых крематоров:

- 2 крематора администрациями муниципальных образований «Новомалыклинский район», «Радищевский район» были переданы частным предприятиям;

- 2 крематора были переданы в оперативное управление сельскому и городскому поселениям (МО «Глотовское сельское поселение», МО «Новомайнское городское поселение»);

- 8 крематоров были переданы в оперативное управление муниципальным предприятиям.

Предложения Счётной палаты Ульяновской области.

По итогам проведённой проверки рекомендовать директору Департамента ветеринарии Ульяновской области:

1. Принять меры к возмещению в областной бюджет неправомерно использованных средств  в сумме 26,3 тыс. рублей (МО «Николаевский район» - 8,9 тыс. рублей; МО «Старокулаткинский район» - 2,7 тыс. рублей; МО «Карсунский район» - 12,8 тыс. рублей: МО «Вешкаймский район» - 1,9 тыс. рублей»).

2. Принять все необходимые меры для ввода в эксплуатацию крематоров, приобретённых за счёт средств областного и местных бюджетов.

3. При приобретении оборудования, аналогичного по техническим характеристикам, для передачи муниципальным образованиям рассмотреть вопрос его централизованной закупки.