**ИНФОРМАЦИЯ**

**по итогам контрольного мероприятия по проверке законности и результативности использования средств областного бюджета Ульяновской области, выделенных на реализацию ГП «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2019 годы, в части выделения средств в 2014 году на финансирование мероприятий «ремонт школьных автобусных маршрутов» и «ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них» в МО «Ульяновский район», «Старокулаткинский район»**

**Цель контрольного мероприятия:** проверка законности и результативности использования бюджетных средств,выделенныхна реализацию ГП «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2019 годы, в части выделения средств в 2014 году на финансирование мероприятий «ремонт школьных автобусных маршрутов» и выделение субсидий «на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них» выделенных МО «Ульяновский район», «Старокулаткинский район».

**Предмет контрольного мероприятия:** документальное и фактическое изучение деятельности объекта контроля по использованию бюджетных средств, выделенныхна реализацию ГП «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2019 годы, в части выделения средств в 2014 году на финансирование мероприятий «ремонт школьных автобусных маршрутов» и выделение субсидий «на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов и иных искусственных сооружений на них» выделенных МО «Ульяновский район», «Старокулаткинский район».

**Объекты контрольного мероприятия:** Министерство строительства жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области», муниципальные образования (далее – МО) «Ульяновский район», «Старокулаткинский район».

**Проверяемый период:**  2014 год.

**Общая сумма проверенных средств составила** 191 474,9 тыс. рублей.

**Общая сумма выявленных нарушений – 80 464,9 тыс. рублей,** или 42,0 процента от суммы проверенных средств, в том числе:

**- нарушения** **при формировании и исполнении бюджетов – 2 740,0 тыс. рублей**: Администрацией МО «Ульяновский район» не было выполнено условие софинансирования;

- **нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 62 424,9 тыс. рублей** – ОГКУ «Департамент автомобильных дорог» нарушил условие государственного контракта и положений ч. 2 и ч.5 ст. 9  94-ФЗ, ст. 310, 743, 754 ГК РФ;

**- неэффективное использование средств - 15 300,0** **тыс. рублей,**  проведённые работы и затраченные средства не привели к должному результату (ст. 34 БК РФ**).**

**Несуммовые нарушения:**

**- нарушения ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчётности -** кредиторская задолженность за выполненные работы 2013 года не была отражена в балансе МО «Зеленовское сельское поселение».

# Главным распорядителем бюджетных средств являлось Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области (далее – Министерство).

**Ремонт «школьных маршрутов»**

Постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013  № 37/419-П была утверждена государственная программа Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2019 годы». Одной из подпрограмм данной государственной программы является подпрограмма «Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2019 годах». В данной подпрограмме нет мероприятий под названием «школьные маршруты».

В расшифровке расходов Дорожного фонда отдельной строкой выделены средства на ремонт «школьных маршрутов». В 2014 году на ремонт школьных маршрутов было выделено 180000,0 тыс. рублей.

Контрольным мероприятием были охвачены школьные маршруты в Барышском, Инзенском, Майнском, Новомалыклинском, Старокулаткинском и Сурском районах.

В каждом муниципальном образовании Ульяновской области разработаны школьные маршруты и утверждены либо Главами администраций муниципальных образований, либо руководителями районных отделов образований. Министерство образования и науки Ульяновской области ежегодно собирает информацию о школьных маршрутах.

В Министерстве строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области отсутствует утверждённый перечень школьных маршрутов.

**В ходе контрольного мероприятия были выявлены следующие нарушения:**

1. ОГКУ «Департамент автомобильных дорог» был заключен государственный контракт от 05.02.2014 с ООО «Симбирскавтодор» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области (школьные маршруты), сумма контракта – 180 000,0 тыс. рублей. Сроки выполнения работ были установлены с 10.05.2014 до 20.08.2014.

Подрядчик был обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объём, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ. Однако, в нарушение условий государственного контракта и положений ч. 2 и ч.5 ст. 9  Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и ст. 310, 743, 754 Гражданского кодекса Российской Федерации Подрядчиком были произведены, а Заказчиком были оплачены объёмы и виды работ, не соответствующие сметной документации, размещенной на официальном сайте государственных закупок Российской Федерации.

**Таким образом, средства в сумме 62 424,9 тыс. рублей были использованы с нарушением условий реализации контрактов (договоров)** (по МО «Инзенский район» - 37150,6 тыс. рублей, по МО «Новомалыклинский район» - 19029,4 тыс. рублей, по МО «Майнский район» - 6244,9 тыс. рублей).

2. При ремонте автомобильной дороги «Солдатская Ташла – Кузоватово – Новоспасское – Радищево - Старая Кулатка - граница области» «Старое Зелёное-Вязовый Гай» (школьный маршрут) в сметную документацию не были заложены виды работ по ремонту основания дороги. Дорожное полотно после проведенного ремонта находится в сетке трещин.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ЛЛЮ\Desktop\Дороги 2015 год\Фото Ст. Кулатка\SAM_5639.JPG | C:\Users\ЛЛЮ\Desktop\Дороги 2015 год\Фото Ст. Кулатка\SAM_5641.JPG |

В нарушение требований СП 78.13330.2012 прил. А табл. А1, п.2.2.1., ровность кромки не соответствует ГОСТ. Кромка не подрезана. Работы по отсыпке обочин щебнем не были заложены в смету и не выполнялись.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ЛЛЮ\Desktop\Дороги 2015 год\Фото Ст. Кулатка\SAM_5658.JPG | C:\Users\ЛЛЮ\Desktop\Дороги 2015 год\Фото Ст. Кулатка\SAM_5676.JPG |

В нарушение требований СНИП 3.06.03.-85 п.10.32 в сметную документацию было заложено выполнение покрытия из асфальтобетонных смесей без ремонта основания и устранения дефектов старого покрытия.

Таким образом, средства в сумме 15 300,0 тыс. рублей на ремонт данной автомобильной дороги **были использованы неэффективно (**ст. 34 БК РФ), а проведённые работы не привели к должному результату.

3. При выполнении работ по ремонту автомобильных дорог местного значения «школьные маршруты» Подрядчиком (ООО «Симбирскавтодор») были нарушены требования СНИП 3.06.03.-85 п.10.31 на асфальтобетонном покрытии были обнаружены участки с дефектами (раковины, участки с избыточным или недостаточным содержанием битума и пр.), имелись места сегрегации, расслоения асфальтобетонной смеси, трещины. Данные дефекты были выявлены на участке дорог в МО «Барышский район», МО «Сурский район».

Согласно ст. 754,755 ГК РФ Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока.

**МО «Ульяновский район»**

В 2014 году из областного бюджета Ульяновской области предусматривалось выделить средства в сумме 5335,3 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся в 2013 году перед поставщиками и подрядчиками за ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Ульяновской области, фактически было выделено только 3243,5 тыс. рублей. Администрацией МО «Ульяновский район» не было выполнено условие софинансирования. **Сумма выявленных нарушений составила 2740,0 тыс. рублей.**

**На основании вышеизложенного Счётная палата Ульяновской области предлагает:**

***1.Заместителю Председателя Правительства Ульяновской области - Министру строительства жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области и Заместителю Председателя Правительства Ульяновской области - Министру образования и науки Ульяновской области*** рассмотреть вопрос о целесообразности подготовки межведомственного документа с реестром школьных маршрутов Ульяновской области.

***2. Заместителю Председателя Правительства Ульяновской области*** *-* ***Министру строительства жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области****:*

2.1. Рассмотреть вопрос о возможности выделения отдельной строкой мероприятия «ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области (школьные маршруты)» в подпрограмме «[Развитие системы дорожного хозяйства Ульяновской области в 2014-2019 годах](#sub_100)» государственной программы Ульяновской области «Развитие транспортной системы Ульяновской области» на 2014-2019 годы».

***3. Директору ОГКУ «Департамент автомобильных дорог Ульяновской области»:***

3.1. Разработать план мероприятий по устранению нарушений и недостатков, отражённых в акте контрольного мероприятия.

3.2. Для привлечения к торгам большого количества подрядных организаций и развитию конкуренции выставлять на аукционы работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ульяновской области (школьные маршруты) отдельными лотами.

3.3. Провести работу с подрядчиком по устранению нарушений выявленных при проведении контрольного мероприятия, в рамках гарантийного ремонта.

3.4. Принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушения отражённые в акте контрольного мероприятия.

4. ***Главе администрации МО «Ульяновский район»*** погасить имеющую кредиторскую задолженность перед подрядчиками за выполненные работы в 2013 году по ремонту автомобильных дорог межмуниципального значения Ульяновской области.

5. ***Главе администрации МО «Зеленовское сельское поселение»*** принять меры дисциплинарного взыскания к лицам, допустившим нарушение отражённые в акте контрольного мероприятия.